Consultoría: Consolidación Estrategia Nacional REDD+ de Guatemala

GU-T1272 ATN/FP-FP-16400-GU

CAMBIOS OPERADOS A LAS ACTIVIDADES

| No | Actividad Original | Cambio operado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actividad 4.74.3 En coordinación con INAB, apoyar la georreferenciación de los proyectos PINFOR, PINPEP, y PROBOSQUE y estimar el potencial de reducción de emisiones | La actividad no se implementó porque se ejecutó con otra fuente de financiamiento. |
| 2 | Actividades i) 4.17.2 Realizar 21 talleres de diálogo, ii) 4.61.5 Facilitar la participación de implementadores de proyectos REDD+ en cuatro intercambios de experiencia iii) 4.66.2 cubrir gastos de alimentación y transporte para las asembleas municipales y departamentales de la Red PINPEP iv) 4.83.4 capacitaciones a las mancomunidades; y el ítem para contingencias definido en la propuesta económica del consorcio la consolidación de la Estrategia REDD+ de Guatemala | Se eliminaron y se redireccionaron los recursos asociados para la creación de una nueva sub-actividad en la sección C.a. 4.74 dado que el proceso de validación (actividad 4.74.1) de los mapas de dinámica de la cobertura forestal existentes resultó en la identificación de varios errores, lo cual requirió desarrollar nuevos mapas de cobertura forestal y dinámica de cobertura forestal para el periodo 2006 – 2016. Esta nueva actividad 4.74.4 cuenta con dos fases. - El alcance de la primera etapa conlleva la ejecución de las siguientes actividades: preprocesamiento de los datos, construcción de códigos informáticos para estructurar el modelo de clasificación de las categorías de dinámica de cambio forestal para el periodo 2006-2016, seguido de un análisis y edición manual de los resultados del modelo. Como producto de esta primera etapa, se contempla un mapa de dinámica de cambio de cobertura forestal en su versión preliminar. - El alcance de la segunda etapa conlleva la ejecución de las siguientes actividades: control de calidad interno, reedición manual de la clasificación de la dinámica forestal, evaluación externa, validación temática, análisis estadístico, reporte, redacción de protocolo metodológico y presentación de resultados. Como producto de esta segunda etapa, se contempla un mapa de dinámica de cambio de cobertura forestal en su versión final, un protocolo metodológico del proceso y presentación de resultados. La primera fase se financió con los recursos indicados en la primera columna. La segunda fase se financió con recursos de las actividades mencionadas en el cambio 3 abajo. |
| 3 | Actividades 4.32 facilitar la participación de GCI y partes interesadas en al menos 5 intercambios de experiencia sur-sur, 4.61.5 facilitar la participación de implementadores de proyectos REDD+ en 4 intercambios de experiencias, 4.66.6 Facilitar la participación de 2 miembros de la Red PINPEP en 2 intercambios de experiencia sobre REDD+, 4.67.6 Facilitar la participación de 2 miembros de la Alianza en 2 intercambios de experiencias sobre REDD+, 4.81 Facilitar la participación de 4 miembros del GIMBUT en al menos 2 intercambios de experiencias sobre NRFs y MRV. | Debido al brote de Covid-19, se suspendieron todas las instancias participativas planificadas para el 2020. Se redireccionan los fondos previstos para estas instancias participativas, al desarrollo de otras actividades que permitan fortalecer al país en la implementación de REDD+ en las presentes condiciones, en particular las actividades 4.16, 4.29, 4.65, 4.68, 4.82, y la fase 2 del mapa de dinámica forestal. |
|  | Actividades 4.63.1 Elaborar un plan de verificación de cumplimiento de las claúsulas de los contratos de concesión, 4.63.2 Elaborar una evaluación externa y diagnóstico sobre el cumplimiento de nueve concesiones forestales, 4.63.4 Apoyar con un profesional legal que facilite la armonización del marco de política vinculado a las concesiones forestales con la implementación de la ENREDD+ y 4.63.7 Elaborar una auditoría de verificación de las unidades de carbono generadas para el periodo 2014-2017 | Estas actividades ya no fueron necesarias realizarse porque fueron desarrolladas con otra fuente de financiamiento. Se reemplazaron por las actividades siguientes solicitadas por ACOFOP: - Diseñar un plan de fortalecimiento de Guatecarbon en aspectos de REDD+. - Apoyar la implementación del plan de fortalecimiento. - Realizar reuniones y capacitaciones a las comunidades y a ACOFOP en aspectos REDD+. - Brindar acompañamiento en la implementación del FIP –DGM. |
| 4 | Actividad 4.76 Apoyar la colecta de información en campo para el inventario forestal nacional. | El INAB solicitó no realizar la actividad debido a que ya la había desarrollado con otra fuente de financiamiento. Los recursos se reorientaron para ampliar el plazo de la asesoría a MINFIN para la vinculación de las tres fases REDD+ (actividad 4.57). |
| 5 | Actividad 4.77 Mediante una alianza con PACUNAM, apoyar la planificación y ejecución del muestreo físico en la Reserva Biosfera Maya así como otras dos áreas del país a ser definidas. | Esta actividad ya no fue necesaria realizarse porque fue desarrollada con otra fuente. Se eliminó y los recursos fueron redireccionados para fortalecer las actividades 4.57 (asesoría técnica a MINFIN) y 4.74 (generación de algunos insumos para el mapa). |
| 6 | Actividad 4.82 Apoyar en la transferencia de capacidades y asesoría técnica sobre la Estrategia REDD+ a 7 mancomunidades | Se brindó apoyo a 5 mancomunidades y no 7 debido a que luego de un diagnóstico realizado en los municipios de cada mancomunidad, se identificó que únicamente se encontraban activas cinco mancomunidades con presencia en 24 municipios, constituidas en las siguientes mancomunidades: Copanch´orti´, Trinacional Fronteriza Rio Lempa, Montaña el Gigante, Nor-Oriente y Corredor Seco de Quiche; las dos mancomunidades que ya no se encuentran activas y que por ende no fueron apoyadas son: Sur-Oriente y MANCOVALLE. |